## Tabelle1
Arbeitsplan
# | Task | Deadline | Verantwortlicher | Zusammenhang mit anderen Tasks
1 | Kundengespräch organisieren und Themen aufschreiben | 24.02.2026, Diesntag | Robin | keine
2 | Grundlegend in das Thema einlesen für das Kundenmeeting | 24.02.2026, Dienstag | Alle | keine
3 | Kundenmeeting halten | 24.02.2026, Dienstag | Alle | Task 1
4 | Deliverables abgeben | 04.03.2026, Mittwoch | Leonard
5 | Vortrag vorbereiten und halten | 04.03.2026, Mittwoch | Naomi | keine
6 | Wikidata tutorial anchauen und weiter ins generelle Thema einlesen | 10.03.2026, Dienstag | Alle | keine
7 | Daten filtern für das Entity linking | 10.03.2026, Dienstag | Alle | keine
8 | Themen für 2. Kundenmeeting aufschreiben | 10.03.2026, Dienstag | Robin, Naomi | keine
9 | Kundenmeeting halten | 10.03.2026, Dienstag | Alle | keine
10 | Abgabe Iteration 1 | 11.03.2026, Mittwoch | Alle | Task 7